## 티니핑 개발 일정
|  |  |  | 2021年7月 | [11 empty] | 2021年8月 | [30 empty] | 2021年9月 | [29 empty] | 2021年10月
|  |  |  | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 테이블 수정 대응 작업(상시); 2021年7月 20日 火: 테이블 수정 대응 작업[상시]
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 티니핑 컨셉 제안서[데모 버전]; 2021年7月 20日 火: 컨셉 제안서 공유 [데모 버전]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 티니핑 컨셉 개발 기획서[데모 버전]; 2021年8月 23日 月: [데모 버전]티니핑 개발 시스템 기획서
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: 티니핑 연출 및 이펙트 기획서; 2021年8月 30日 月: 티니핑 연출 및 이펙트 기획서
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 리소스 목록 요청; 2021年7月 23日 金: 리소스
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 임시 사운드 제공; 2021年7月 26日 月: 임시 사운드
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 티니핑 UI 시안 요청 작업; 2021年8月 2日 月: UI 시안 요청
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: 스테이지 이미지 캡처 작업[스토리]; 2021年9月 6日 月: 스테이지 이미지 캡처 작업 [스토리]
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: 스테이지 티니핑 좌표 값 데이터 작업; 2021年9月 6日 月: 스테이지 티니핑 좌표 값 데이터 작업
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: 아이템 현금 가치 계산 작업; 2021年9月 20日 月: 아이템 현금 계산
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: 패키지 구성품 기획; 2021年9月 20日 月: 패키지 구성품 기획
기획 | 정진영 | 작업보류 | 항목: QA. 테스트 작업; 2021年9月 23日 木: QA. 테스트 작업
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 인트로 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 인트로UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 로비 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 로비 화면UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 플레이 준비 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 플레이 준비UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 인게임 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 인게임UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 아이템 구매 화면UI 시안; 2021年7月 28日 水: 아이템 구매UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 골드 상점UI 시안; 2021年7月 28日 水: 골드 상점UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 하트 상점UI 시안; 2021年7月 28日 水: 하트 상점UI
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 미니맵UI 시안
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 환경 설정UI 시안; 2021年7月 30日 金: 설정UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 하츄핑 대화 화면UI 시안; 2021年8月 2日 月: 대화 연출UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 인트로 이후, 로딩 화면UI 시안; 2021年8月 2日 月: 로딩 화면UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 게임 시작 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 게임 시작UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 책 오픈 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 책 오픈UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 게임 결과 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 게임 결과UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 게임 일시정지 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 일시정지UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 티니핑 도감 UI 시안; 2021年8月 6日 金: 티니핑 도감UI
아트 | 경제진 | 작업완료 | 항목: 캐릭터창 UI 시안; 2021年8月 6日 金: 캐릭터 창UI
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: UI리소스 디테일 작업; 2021年8月 16日 月: UI 리소스 디테일 작업
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 유니티 프리팹 작업; 2021年8月 24日 火: 유니티 프리팹 작업
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 캐릭터&티니핑 일러스트 작업; 2021年9月 1日 水: 캐릭터&티니핑 일러스트 작업
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: UI 모션 스파인 작업; 2021年9月 1日 水: UI 모션 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 캐릭터 모션 스파인 작업; 2021年9月 1日 水: 캐릭터 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 이펙트 연출 디자인 작업; 2021年8月 30日 月: 이펙트 연출 디자인
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 플레이 화면 숨은 그림 제작; 2021年9月 6日 月: 플레이 화면 숨은 그림 제작
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 배경 디자인 작업; 2021年9月 20日 月: 배경 마무리
아트 | 경제진 | 작업보류 | 항목: 패키지 UI 시안 및 리소스 작업; 2021年9月 22日 水: 패키지 UI 시안 작업
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]코드 최적화 및 DB 관리; 2021年7月 20日 火: [상시]코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]팝업 기능 구현; 2021年7月 20日 火: [상시]팝업 기능 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]로비 UI 구현; 2021年7月 20日 火: [상시]로비 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]인게임 UI 구현; 2021年7月 20日 火: [상시]인게임 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업완료 | 항목: 인게임 플레이 구현; 2021年7月 20日 火: 인게임 플레이 구현
플밍 | 김태희 | 작업완료 | 항목: 티니핑 뼈대 및 리사이클 구현; 2021年7月 26日 月: 티니핑 뼈대 및 리사이클 구현
플밍 | 김태희 | 작업완료 | 항목: 사운드 관리자 구현; 2021年7月 30日 金: 사운드
플밍 | 김태희 | 작업완료 | 항목: 환경 설정 구현; 2021年8月 2日 月: 설정
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 시간에 따른 하트 획득 시스템 구현; 2021年8月 23日 月: 시간에 따른 하트 획득 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 하트 소모 구현; 2021年8月 23日 月: 하트 소모 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 스타 티켓 획득 구현; 2021年8月 23日 月: 스타 티켓 획득 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 인게임 타이머 구현; 2021年8月 30日 月: 인게임 타이머 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 게임 결과에 따른 별 획득 DB 시스템 구현; 2021年8月 30日 月: 게임 결과에 따른 별 획득 DB 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 게임 결과에 따른 별 획득 UI 시스템 구현; 2021年8月 30日 月: 게임 결과에 따른 별 획득 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 아이템 구현; 2021年8月 30日 月: 아이템 구현
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 가로 스크롤뷰 구현; 2021年9月 6日 月: 스크롤
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 3종 모드 시스템 구현; 2021年9月 6日 月: 3종 모드 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 책 오픈 연출; 2021年9月 9日 木: 책 오픈 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 티니핑 대화 연출; 2021年9月 9日 木: 티니핑 대화
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 티니핑 도감 시스템 구현; 2021年9月 13日 月: 티니핑 도감 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 아이템 구매 시스템 구현; 2021年9月 13日 月: 아이템 구매 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 다음 챕터 이동 구현; 2021年9月 20日 月: 다음 챕터 이동
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 로비 별 상태에 따라 상자 변환 구현; 2021年9月 20日 月: 별 상태 > 상자 변환
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 골드 획득 구현; 2021年9月 22日 水: 골드
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 마이룸 시스템 구현; 2021年9月 20日 月: 마이룸 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 캐릭터 변경 시스템 구현; 2021年9月 20日 月: 캐릭터 변경 시스템
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 구름 모드 티니핑 연출; 2021年9月 27日 月: 구름 모드 티니핑 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 스테이지 넘어가는 연출; 2021年9月 27日 月: 스테이지 넘어가는 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 티니핑 캐치 연출; 2021年9月 27日 月: 티니핑 캐치 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 힌트봉 연출; 2021年9月 27日 月: 힌트봉 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 시간 정지 연출; 2021年9月 27日 月: 시간 정지 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 마법 팔찌 연출; 2021年9月 27日 月: 마법 팔찌 연출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 구글 연동 구현; 2021年10月 1日 金: 구글 연동
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 골드, 하트 상점 구현; 2021年10月 3日 日: 재화 상점
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 하트 & 골드 광고 노출; 2021年10月 1日 金: 하트 & 골드 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 아이템 랜덤 보상 광고 노출; 2021年10月 1日 金: 아이템 랜덤 보상 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 아이템 구매 광고 3종 노출; 2021年10月 1日 金: 아이템 구매 광고 3종 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 게임 플레이 이후 광고 노출; 2021年10月 1日 金: 게임 플레이 이후 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 보상 2배 광고 노출; 2021年10月 1日 金: 보상 2배 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 실패 시 10초 연장 광고 노출; 2021年10月 1日 金: 실패 시 10초 연장 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 패키지 3종[가성비, 중복, 광고 노출 제거]; 2021年10月 1日 金: 패키지 3종[가성비, 중복, 광고 노출 제거]