## 티니핑 개발 일정
|  |  |  | 2021年11月 | [13 empty] | 2021年12月
|  |  |  | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 테이블 수정 대응 작업[상시]; 2021年11月 17日 水: 테이블 수정 대응 작업[상시]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: QA. 테스트 작업; 2021年11月 17日 水: QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 프로그래밍 보조; 2021年11月 17日 水: 프로그래밍 보조[연출]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 디자인 보조; 2021年11月 17日 水: 디자인 보조[리소스 제작 및 수정]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 시나리오 & 튜토리얼 연출 추가 기획; 2021年11月 17日 水: 시나리오 & 튜토리얼 연출 추가 기획
기획 | 정진영 | 작업 보류 | 항목: 티니핑 리소스 좌표 제작; 2021年11月 19日 金: 티니핑 리소스 좌표 제작
기획 | 정진영 | 작업 보류 | 항목: UI 관련 PPT 정리 및 공유 준비; 2021年11月 22日 月: UI 관련 PPT 정리 및 공유 준비
기획 | 정진영 | 작업 보류 | 항목: 인게임 관련 PPT 정리 및 공유 준비; 2021年11月 29日 月: 인게임 관련 PPT 정리 및 공유 준비
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 유니티 프리팹 작업[상시]; 2021年11月 17日 水: 유니티 프리팹 작업[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: UI 리소스 수정; 2021年11月 17日 水: UI 리소스 수정
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 시나리오 연출 시안 작업; 2021年11月 17日 水: 시나리오 연출 시안 작업
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 티니핑 좌표 리소스 제작; 2021年11月 17日 水: 티니핑 좌표 리소스 제작
아트 | 경제진 | 작업 보류 | 항목: 유니티 UI 수정 작업; 2021年11月 18日 木: 유니티 UI 수정 작업
아트 | 경제진 | 작업 보류 | 항목: 티니핑 좌표 시안 제작; 2021年11月 22日 月: 티니핑 좌표 시안 제작
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 코드 최적화 및 DB 관리[상시]; 2021年11月 17日 水: 코드 최적화 및 DB 관리[상시]
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 로비 UI 수정; 2021年11月 17日 水: 로비 UI 수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 인게임 UI 수정; 2021年11月 17日 水: 인게임 UI 수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 티니핑 도감 구조 변경; 2021年11月 17日 水: 티니핑 도감 구조 변경
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 캐릭터 도감 구조변경; 2021年11月 17日 水: 캐릭터 도감 구조변경
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 티니핑 도감 UI 수정; 2021年11月 17日 水: 티니핑 도감 UI 수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 캐릭터 도감 UI 수정; 2021年11月 17日 水: 캐릭터 도감 UI 수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 무료보상 팝업; 2021年11月 22日 月: 무료보상 팝업
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 시나리오 UI 수정 및 이펙트 적용; 2021年11月 22日 月: 시나리오 UI 수정 및 이펙트 적용
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 튜토리얼 추가 구현; 2021年11月 22日 月: 튜토리얼 추가 구현
플밍 | 김태희 | 작업 보류 | 항목: 인 게임 구조변경 및 움직임 주기; 2021年11月 24日 水: 인 게임 구조변경 및 움직임 주기