## 티니핑 개발 일정
2021年11月
|  |  |  | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
기획 | 정진영 | 작업 중 | [상시]테이블 수정 대응 작업 | [상시]테이블 수정 대응 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | [상시]QA. 테스트 작업 | [상시]QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | 티니핑 PPT 제작 | 티니핑 PPT 제작
기획 | 정진영 | 작업 중 | 팝업 움직임 연출 제작 | 팝업 움직임 연출 제작
기획 | 정진영 | 작업 중 | 인게임 움직임 다양화 | 인게임 움직임 다양화
아트 | 경제진 | 작업 중 | [상시]유니티 프리팹 작업 | [상시]유니티 프리팹 작업
아트 | 경제진 | 작업 중 | UI 리소스 수정 | UI 리소스 수정
아트 | 경제진 | 작업 중 | 결과 팝업창 UI시안 수정 | 결과 팝업창 UI시안 수정
아트 | 경제진 | 작업 중 | 플레이 준비 팝업창 UI시안 수정 | 플레이 준비 팝업창 UI시안 수정
아트 | 경제진 | 작업 중 | 스타트 버튼&다음 스테이지 버튼 디자인 수정 |  |  |  |  | 스타트 버튼&다음 스테이지 버튼 디자인 수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | [상시]코드 최적화 및 DB 관리 | [상시]코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 튜토리얼 UI수정 및 내용수정 | 튜토리얼 UI수정 및 내용수정
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 시나리오 UI 수정 및 버튼 영역 증가 | 시나리오 UI 수정 및 버튼 영역 증가
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 파이널 스테이지 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가 |  | 파이널 스테이지 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 언 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가 |  | 언 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 인게임 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가 |  | 인게임 클리어 팝업 UI수정 및 연출추가
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 준비 팝업 UI 수정 및 연출 추가 |  | 준비 팝업 UI 수정 및 연출 추가
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 인게임 움직임 연출 기능 적용 |  |  |  |  | 인게임 움직임 연출 기능 적용
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 전체적 UI수정 |  |  |  |  | 전체적 UI수정