## 티니핑 개발 일정
|  |  |  | 2021年7月 | [11 empty] | 2021年8月 | [30 empty] | 2021年9月
|  |  |  | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 테이블 수정 대응 작업(상시); 2021年7月 20日 火: 테이블 수정 대응 작업(상시)
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 티니핑 컨셉 개발 기획서[데모 버전]; 2021年7月 20日 火: [데모 버전] 컨셉안 기획서 30일(금) 공유
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 티니핑 UI 시안 요청 작업; 2021年7月 26日 月: UI 시안 요청
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 리소스 목록 요청; 2021年7月 23日 金: 요청
기획 | 정진영 | 작업 완료 | 항목: 임시 사운드 제공; 2021年7月 26日 月: 임시 사운드 제공
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: 티니핑 연출 및 이펙트 기획서; 2021年8月 2日 月: 연출 및 이펙트 효과 기획서 6일(금) 공유
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: 스테이지 이미지 캡처 작업[스토리]; 2021年7月 28日 水: 임시 작업; 2021年8月 2日 月: 스테이지 이미지 캡쳐 작업[스토리 연관]
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: 스테이지 티니핑 좌표 값 데이터 작업; 2021年7月 28日 水: 임시 작업; 2021年8月 2日 月: 스테이지 티니핑 좌표 값 데이터 작업
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: 아이템 현금 가치 계산 작업; 2021年8月 16日 月: 현금 가치 계산
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: 아이템 데이터 작업; 2021年8月 16日 月: 아이템 데이터 작업
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: QA. 테스트 작업; 2021年9月 13日 月: QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 예정 | 항목: [데모 버전] 이후 업데이트 콘텐츠 기획; 2021年8月 23日 月: 데모 버전 이후 업데이트 콘텐츠 기획
아트 | 경제진 | 작업 완료 | 항목: 로비 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 로비 UI
아트 | 경제진 | 작업 완료 | 항목: 플레이 준비 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 플레이 준비 UI
아트 | 경제진 | 작업 완료 | 항목: 인게임 화면UI 시안; 2021年7月 26日 月: 인게임 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 골드 상점UI 시안; 2021年7月 28日 水: 골드 상점 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 하트 상점UI 시안; 2021年7月 28日 水: 하트 상점 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 아이템 구매 화면UI 시안; 2021年7月 28日 水: 아이템 구매 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 환경 설정UI 시안; 2021年7月 30日 金: 환경설정
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 하츄핑 대화 화면UI 시안; 2021年8月 2日 月: 하츄핑 대화 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 인트로 이후, 로딩 화면UI 시안; 2021年8月 2日 月: 로딩화면 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 게임 시작 화면UI 시안; 2021年8月 2日 月: 게임 시작 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 인트로 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 인트로 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 책 오픈 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 책 오픈 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 게임 결과 화면UI 시안; 2021年8月 4日 水: 게임 결과 UI
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: UI리소스 작업; 2021年8月 11日 水: 전체 UI 리소스 제작 및 공유 작업
아트 | 경제진 | 예정 | 항목: UI 모션 스파인 작업; 2021年8月 16日 月: UI 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업중 | 항목: 이펙트 연출 디자인 작업; 2021年8月 23日 月: 이펙트 연출 컨셉
아트 | 경제진 | 예정 | 항목: 캐릭터&티니핑 일러스트 작업; 2021年8月 30日 月: 캐릭터&티니핑 일러스트 작업
아트 | 경제진 | 예정 | 항목: 캐릭터 모션 스파인 작업; 2021年9月 2日 木: 캐릭터 스파인 작업
아트 | 경제진 | 예정 | 항목: 배경 컨셉 (회의 필요)
플밍 | 김태희 | 작업중 | 항목: 코드 최적화 및 DB 관리; 2021年7月 20日 火: 코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업보류 | 항목: 가로 스크롤뷰 구현; 2021年7月 20日 火: 가로 스크롤 뷰 구현
플밍 | 김태희 | 테스트 | 항목: 티니핑 뼈대 및 리사이클 구현; 2021年7月 20日 火: 티니핑 뼈대 및 리사이클 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 인게임 UI 구현; 2021年7月 26日 月: 인게임 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 완료 | 항목: 게임 결과에 따른 별 획득 DB 시스템 구현; 2021年7月 26日 月: 별 획득 DB 저장
플밍 | 김태희 | 작업 완료 | 항목: 인게임 티니핑 생성 테스트; 2021年7月 27日 火: 티니핑 생성 테스트
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 사운드 관리자 구현; 2021年7月 29日 木: 사운드 관리자
플밍 | 김태희 | 테스트 | 항목: 인게임 플레이 구현; 2021年7月 29日 木: 인게임 플레이 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 로비 UI 배치 작업; 2021年7月 30日 金: 로비 UI 배치 작업
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 인게임 UI 배치; 2021年8月 2日 月: 인게임 UI 배치
플밍 | 김태희 | 작업중 | 항목: 팝업 기능 구현 및 UI 작업(상시); 2021年7月 26日 月: 팝업 기능 구현 및 UI 작업(상시)
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 스타 티켓 획득 구현; 2021年8月 2日 月: 티켓
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 로비 UI 기능 구현; 2021年8月 2日 月: 로비 UI 기능 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 다음 챕터 이동 구현; 2021年8月 9日 月: 다음 챕터 이동 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 인게임 타이머 구현; 2021年8月 16日 月: 인게임 타이머 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 로비 별 상태에 따라 상자 변환 구현; 2021年8月 16日 月: 획득한 별 수량에 따라 상자 변환
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 환경 설정 구현; 2021年8月 16日 月: 환경 설정 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 게임 결과에 따른 별 획득 UI 시스템 구현; 2021年8月 23日 月: 게임 결과에 따른 별 획득 UI 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 골드 획득 구현; 2021年8月 30日 月: 골드 획득 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 시간에 따른 하트 획득 시스템 구현; 2021年8月 30日 月: 시간에 따른 하트 획득 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 하트 소모 구현; 2021年8月 30日 月: 하트 소모 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 골드, 하트 상점 구현; 2021年9月 6日 月: 골드, 하트 상점 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 아이템 구현; 2021年9月 6日 月: 아이템 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 책 오픈 연출 구현; 2021年9月 13日 月: 책 오픈 연출 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 하츄핑 대화 연출 구현; 2021年9月 13日 月: 하츄핑 대화 연출 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 티니핑 도감 시스템 구현; 2021年9月 20日 月: 티니핑 도감 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 예정 | 항목: 구글 연동 구현; 2021年9月 27日 月: 구글 연동 구현