## 티니핑 개발 일정
|  |  |  | 2021年10月 | [24 empty] | 2021年11月
|  |  |  | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 테이블 수정 대응 작업(상시); 2021年10月 7日 木: 테이블 수정 대응 작업[상시]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: QA. 테스트 작업; 2021年10月 7日 木: QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 프로그래밍 보조; 2021年10月 7日 木: 프로그래밍 보조[연출]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 디자인 보조; 2021年10月 7日 木: 디자인 보조[리소스 제작 및 수정]
기획 | 정진영 | 작업예정 | 항목: 티니핑 대화 스크립트 기획; 2021年10月 11日 月: 티니핑 대화 스크립트 기획
기획 | 정진영 | 작업예정 | 항목: 아이템 현금 가치 계산 작업; 2021年10月 18日 月: 아이템 현금 계산
기획 | 정진영 | 작업예정 | 항목: 패키지 구성품 기획; 2021年10月 25日 月: 패키지 구성품 기획
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 유니티 프리팹 작업[상시]; 2021年10月 7日 木: 유니티 프리팹 작업[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: UI 리소스 수정[상시]; 2021年10月 7日 木: UI 리소스 수정[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 숨은그림찾기 로고[한글 + 영문] 제작; 2021年10月 11日 月: 숨은그림찾기 로고[한글 + 영문] 제작
아트 | 경제진 | 작업예정 | 항목: 앱 아이콘 제작; 2021年10月 13日 水: 앱 아이콘 제작
아트 | 경제진 | 작업예정 | 항목: 캐릭터 모션 스파인 작업; 2021年10月 18日 月: 캐릭터 모션 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업예정 | 항목: UI 모션 스파인 작업; 2021年10月 18日 月: UI 모션 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업예정 | 항목: 앱스토어 스크린샷 제작; 2021年11月 1日 月: 앱스토어 스크린샷 제작
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]코드 최적화 및 DB 관리; 2021年10月 7日 木: [상시]코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]팝업 기능 구현; 2021年10月 7日 木: [상시]팝업 기능 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]로비 UI 구현; 2021年10月 7日 木: [상시]로비 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]인게임 UI 구현; 2021年10月 7日 木: [상시]인게임 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 캐릭터 도감 시스템 구현; 2021年10月 7日 木: 캐릭터 도감 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 구글 연동 연구; 2021年10月 8日 金: 구글 연동 연구
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: Layer 나누는 방법 연구; 2021年10月 8日 金: Layer 나누는 방법 연구
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 스파인 적용 작업; 2021年10月 18日 月: 스파인 적용 작업
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 캐릭터 변경 시스템 구현; 2021年10月 18日 月: 캐릭터 변경 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 아이템 구매 시스템 구현; 2021年10月 21日 木: 아이템 구매 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 구글 연동 구현; 2021年10月 25日 月: 구글 연동 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 스테이지 넘어가는 연출; 2021年10月 25日 月: 스테이지 넘어가는 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 마법 팔찌 이펙트 연출; 2021年10月 25日 月: 마법 팔찌 이펙트 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 티니핑 대화 연출; 2021年10月 25日 月: 티니핑 대화 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 하트 & 골드 광고 노출; 2021年10月 25日 月: 하트 & 골드 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 아이템 랜덤 보상 광고 노출; 2021年10月 25日 月: 아이템 랜덤 보상 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 아이템 구매 광고 3종 노출; 2021年10月 25日 月: 아이템 구매 광고 3종 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 게임 플레이 이후 광고 노출; 2021年10月 25日 月: 게임 플레이 이후 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 보상 2배 광고 노출; 2021年10月 25日 月: 보상 2배 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 기타 연출; 2021年11月 1日 月: 기타 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 골드 결제 시스템 구현; 2021年11月 1日 月: 골드 결제 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 항목: 패키지 3종 결제 시스템[가성비, 중복, 광고 노출 제거]; 2021年11月 1日 月: 패키지 3종 결제 시스템[가성비, 중복, 광고 노출 제거]