## 티니핑 개발 일정
|  |  |  | 2021年10月 | [5 empty] | 2021年11月 | [7 empty] | 기획 파트 | 85%
|  |  |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 아트 파트 | 70%
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 플밍 파트 | 70% | ※ 서버 관련 제외
기획 | 정진영 | 작업 중 | 테이블 수정 대응 작업(상시) | 테이블 수정 대응 작업[상시]
기획 | 정진영 | 작업 중 | QA. 테스트 작업 | QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | 프로그래밍 보조 | 프로그래밍 보조[연출]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 디자인 보조 | 디자인 보조[리소스 제작 및 수정]
기획 | 정진영 | 작업예정 | 아이템 현금 가치 계산 작업 |  | 2021年11月 1日 月: 아이템 현금 계산
기획 | 정진영 | 작업예정 | 패키지 구성품 기획 |  | 2021年11月 3日 水: 패키지 구성품 기획
아트 | 경제진 | 작업 중 | 유니티 프리팹 작업[상시] | 유니티 프리팹 작업[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | UI 리소스 수정[상시] | UI 리소스 수정[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | 캐릭터 모션 스파인 작업 | 캐릭터 모션 스파인 작업
아트 | 경제진 | 작업예정 | 앱 아이콘 제작 |  | 2021年11月 1日 月: 앱 아이콘 제작
아트 | 경제진 | 작업예정 | 앱스토어 스크린샷 제작 |  | 2021年11月 4日 木: 앱스토어 스크린샷 제작
플밍 | 김태희 | 작업 중 | [상시]코드 최적화 및 DB 관리 | [상시]코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업 중 | [상시]팝업 기능 구현 | [상시]팝업 기능 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | [상시]로비 UI 구현 | [상시]로비 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | [상시]인게임 UI 구현 | [상시]인게임 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 스파인 적용 작업 | 스파인 적용 작업 | bar: 2021年10月 27日 水 to 2021年10月 29日 金
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 무료보상 팝업 구현 | 무료 보상 팝업 구현 | bar: 2021年10月 27日 水 to 2021年10月 29日 金
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 스테이지 넘어가는 연출 |  | 2021年11月 1日 月: 스테이지 넘어가는 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 티니핑 대화 연출 |  | 2021年11月 1日 月: 티니핑 대화 연출 |  |  |  | ※ 서버 관련 제외
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 기타 연출 |  | 2021年11月 1日 月: 기타 연출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | UI 최신화 작업 |  | 2021年11月 1日 月: UI 최신화 작업
클라이언트 서버 추가 이후 개발작업 목록
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 구글 연동 연구
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 구글 연동 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 하트 & 골드 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 아이템 랜덤 보상 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 아이템 구매 광고 3종 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 게임 플레이 이후 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 보상 2배 광고 노출
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 골드 결제 시스템 구현
플밍 | 김태희 | 작업예정 | 패키지 3종 결제 시스템[가성비, 중복, 광고 노출 제거]