## 티니핑 개발 일정
2021年11月
|  |  |  | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日
파트 | 작업자 | 작업 상태 | 항목 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 테이블 수정 대응 작업(상시); 27日 水: 테이블 수정 대응 작업[상시]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: QA. 테스트 작업; 27日 水: QA. 테스트 작업
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 프로그래밍 보조; 27日 水: 프로그래밍 보조[연출]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 디자인 보조; 27日 水: 디자인 보조[리소스 제작 및 수정]
기획 | 정진영 | 작업 중 | 항목: 시나리오 연출 기획 정리; 27日 水: 시나리오 연출 기획 정리
기획 | 정진영 | 작업예정 | 항목: 아이템 현금 가치 계산 작업; 2021年11月 8日 月: 아이템 현금 계산
기획 | 정진영 | 작업예정 | 항목: 패키지 구성품 기획; 2021年11月 10日 水: 패키지 구성품 기획
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: 유니티 프리팹 작업[상시]; 27日 水: 유니티 프리팹 작업[상시]
아트 | 경제진 | 작업 중 | 항목: UI 리소스 수정[상시]; 27日 水: UI 리소스 수정 [2021.10.29 시안 공유]
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]코드 최적화 및 DB 관리; 27日 水: [상시]코드 최적화 및 DB 관리
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]팝업 기능 구현; 27日 水: [상시]팝업 기능 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]로비 UI 구현; 27日 水: [상시]로비 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: [상시]인게임 UI 구현; 27日 水: [상시]인게임 UI 구현
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 티니핑 대화 연출; 27日 水: 티니핑 대화 연출
플밍 | 김태희 | 작업 중 | 항목: 기타 연출; 27日 水: 기타 연출